|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **JOURNAL DE CHANTIER**  **Photographies** | Nº de projet  **Projet Es Sabre** |
| Entrepreneur |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| º : | Image 001 | | |  |
| Date : | | 02/07/2023 | |
| Localisation : | | | Souidania-Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Début de travaux de terrassement de la deuxième partie du chantier : Villa de 9 a 15, Assainissement, Voie | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 03/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled fayet |
| Identification : | | |  |
| - Coulage de la dalle buanderie de la villa 1  - coulage de la dalle terrasse de la villa 5  - Suite des travaux de terrassement de la deuxième partie du chantier  - L’arrivé de Hocine Topographe pour définir le niveau et les bord de l’assiette de la villa Numéro 15 et 14. | | | |
| Remarques : | | |  |
| Coulage de 57 m3 de béton pour une buanderie ,15 poteaux , une dalle terrasse.  25m3 buanderie de la villa 1  25m3 dalle terrasse (6.12) vila 5  6 poteau villa 3 (pour dalle buanderie  9 poteaux villa 4 (pour buanderie | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 04/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite de travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - Début de coffrage de la dalle terrasse de la villa 8  -suite de coffrage de la dalle terrasse de la villa 7 | | | |
| Remarques : | | |  |
| -le lendemain de terrassement de la villa numéro 14 , on a découvert de l’eau comme indiquer dans la photo, il c’est avéré par la suite que ça proviens de l’assainissement des villas avoisinantes | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 05/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite de travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - suite des travaux de coffrage de la dalle terrasse de la villa 8  - suite de coffrage de la dalle terrasse de la villa 7  - début de travaux de ferraillage de la villa 7 | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 06/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite de travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - fin des travaux de coffrage de la dalle terrasse de la villa 8  - suite des travaux de ferraillage de la villa 7  Debut de travaux de coffrage de la buanderie de la villa | | | |
| Remarques : | | |  |
| -pendant mon absence le 5/7/2023, le Poclin a dépasser le niveau de cote de fond de fouille, pour défendre son acte, le réensable des engins Mohamed a stipulé qu’il se croyez tjr dans la couche de remblais,  un test par le géotechnicien est obligatoire pour voir si le type de sol au niveau actuel est un remblais ou pas( surtout le coté postérieur de l’assiette . | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 08/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite des travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - suite des travaux de ferraillage de la villa 7  - Suite de travaux de coffrage de la buanderie de la villa 4  - debut de travaux de feraillage de la dalle terrasse de la villa 8. | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 09/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite des travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - Preparation de l’espace pour ascenceur villa 15 (chacal)  -  - fin des travaux de feraillage villa 7  - Suite de travaux de coffrage de la buanderie de la villa 4  - fin des travaux de feraillage villa 8 | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 10/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Preparation pour le coulage de la dalle terrase de la villa 8  -8 :10 arrivé de la pompe stationnaire  - 9 :30 arrivé du premier malaxeur et début du coulage  -15 :00 fin du coulage  Suite des travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - Preparation de l’espace pour ascenceur villa 15 (chacal)  -  - fin des travaux de feraillage villa 7  - Suite de travaux de coffrage de la buanderie de la villa 4  - fin des travaux de feraillage villa 8 | | | |
| Remarques : | | |  |
| - Il y’a eu un retard de 3heur entre l’arrivé du premier et du deuxième malaxeur. Le béton du premier malaxeur étant déjà coulé sur la dalle de de la villa 8 a commencé a durcir, un bidon d’adjuvant de SIKALATEX a été utiliser afin d’assurer la la reprise de bétonnage lors de l’arrivé du deuxième malaxeur.  - Reprise du poclin hors chantier par Mohamed | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 11/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Finition des travaux de coffrage pour la villa n 7 : (préparation d’hourdis et poutrelles  - Début de travaux de ferraillage de la villa 4  -Traçage de l’assiette et de la bâche a eau de la villa 15 ( Chacal) | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 13/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - fin des travaux de ferraillage ; pose de hourdis.  - coulage prevu le samedi 15/07  Pose des encrage de | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 15/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Arrivé de la giraf a 8 :30  - Arrivé du premier malaxeur a 10 :30  - Début du coulage de la dalle plancher terrasse villa 7 (28 m3)  - Coulage poteau de la dalle buanderie villa 6  - Coulage de poteau de la dalle buanderie villa 5  - Coulage de poteau de la dalle buanderie villa 3  - Coulage de la dalle buanderie villa 3  - Coulage de la couche Béton de propreté de la villa 15 | | | |
| Remarques : | | |  |
| -la brique de 15 reçus été Non conforme, et a été rendu à l’usine.  -suite a cet incident , le fournisseur de brique a substituer la commende par un produit conforme présent dans son Park, d’où l’arriver de 7 camions contenant deux palette chacun. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 16/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| -Arrivé de deux semi-remorque de Brique 10 et 15 cm  -arrivé d’un camion de Sable mélangé (Boussaâda et carrier)  -arrivé de 7 camions de brique contenant chacun 2 palettes de brique de 15.  -arriver de 40 sacs de ciment  -suite de travaux de ferraillage de la dalle | | | |
| Remarques : | | |  |
| -la brique de 15 reçus été Non conforme, et a été rendu à l’usine.  -suite a cet incident , le fournisseur de brique a substituer la commende par un produit conforme présent dans son Park, d’où l’arriver de 7 camions contenant deux palette chacun. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 17/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| -début de coffrage de poteaux de villa 8  -début de coffrage des poteaux de villa 7  - début de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 4 | | | |
| Remarques : | | |  |
| Retrait du chèque de 1500000 Da laisser par Mr Djamel .  Payement d’avance d’agrégats chez la carrier de Hammam Malouane  Recu :  -Poutrelle pour une dalle | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 18/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Fin des travaux de ferraillage de la dalle buanderie (9.23) villa 2  -pose poutrelle est hourdis villa 2  -Coffrage poteaux buanderie villa 7  -Coffrage poteaux buanderie villa 8  -Arrivé de la pierre pour coulage du béton de rattrapage de niveau | | | |
| Remarques : | | |  |
| Reçu :  -25 feuilles polystyrène 5cm  -25 feuilles polystyrène 4cm  -10 rouleau treille a soudé 5.5  - 3 voyage de Pierre | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 19/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| -Déchargement de la pierre dans la villa 14.  -Arrivée de la pompe a béton stationnaire.  -Coulage poteau dalle buanderie Vila 7.  -Coulage poteau dalle buanderie villa 8.  -Pose de la pierre sur le BP villa N15. | | | |
| Remarques : | | |  |
| Debut de coulage a 12.30 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 20/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| -Coffrage du rattrapage de niveau de la villa 15  -12.30 début coulage  Coulage de 63 m3 de béton  -coulage des poteau de la dalle buanderie villa 6 (30\*30\*3)  Déplacement de la giraf pour coulage de la dalle buanderie villa 2  -Coulage villa dalle buanderie villa 2  25 m3 | | | |
| Remarques : | | |  |
| Debut de coulage a 12.30 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 22/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Debut des travaux de coffrage de la villa dalle buanderie de la villa 6. | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 23/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Suite des travaux de coffrage de la dalle buanderie de la villa 6.  Debut de travaux de feraillage de la dalle buanderie de la villa 6 | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 24/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| -Fin des travaux de coffrage de la dalle buanderie de la villa 6.  -Début de travaux de coffrage de la dalle buanderie de la villa 7  -Suite de travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 6  L’arrivé de l’engin de Mohamed et suite des travaux de terrassement | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 25/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Fin Travaux de coffrage de la villa 7.  Début travaux de ferraillage villa 7.  Début de la pose des poutrelle et hourdis villa 6.  Sortie de l’engin de Mohamed la nuit du 24 | | | |
| Remarques : | | |  |
| Recu  1 voyage de brique 10  1 voyage de brique 15  3 voyages d’hourdis  1 voyage poutrelle. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 26/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Suite et fin travaux de ferraillage villa 7  Début de la pose des poutrelle et hourdis villa 7.  Implantation de l’assiette de la villa 14 par l’équipe du géomètre Houcine.  Préparation de la bâche a eau et réglage de la route postérieur par l’engin  Coulage prévus le 27/07/2023 | | | |
| Remarques : | | |  |
| Reçu  3 voyages d’hourdis  1 voyage poutrelle. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 27/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Suite de travaux de pose d’hourdis dans la villa 7.  Début de coffrage de des bordure du Béton de propreté et de la bâche a eau de la dalle 14.  Début de la pose des poutrelle et hourdis villa 7.  Arriver de la giraf CMH  Demande de béton a 12 :30.  Fin du coulage a 16 :00 | | | |
| Remarques : | | |  |
| Initialement, le coulage devais comporter :  Beton de propreté du villa 14.  Dalle buanderie de la villa 6.  Dalle buanderie de la villa 7.  Suite au manque de materiaux chez la central a beton, on a due reporter le coulage des deux dalle de buanderie des villa 6 et 7. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 29/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Début de coffrage de la dalle buanderie de la villa 5  Arrivé de la giraf 14 :00  Début de coulage de la dalle buanderie de la villa 7.  Début du coulage de la dalle buanderie de la villa 6.  Fin de coulage a 18:10. | | | |
| Remarques : | | |  |
| Le béton des 3 premier malaxeur étais assez fluide, un test des poutre de la dalle est a faire pour vérifier la résistance du béton. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 30/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Reprise des travaux de terrassement de la partie inferieur du chantier  Suite de travaux de coffrage de la dalle buanderie de la villa 5.  Début de travaux de coffrage de la dalle 4 | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 31/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Début Travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 5.  Suite des travaux de terrassement de la partie inferieur du chantier. | | | |
| Remarques : | | |  |
| Recu :  2 voyage brique 10  2 voyage de hourdis  1 voyage de sable jaune | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 31/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Début Travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 5.  Suite des travaux de terrassement de la partie inferieur du chantier. | | | |
| Remarques : | | |  |
| Recu :  2 voyage brique 10  2 voyage de hourdis  1 voyage de sable jaune | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 1/08/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Suite de travaux de coffrage de la dalle buanderie villa 5  Debut travaux de ferraillage dalle buanderie villa 5  Debut travaux de coffrage de la dalle buanderie de la villa 3  Suite des travaux de terrassement de la partie inferieur du chantier.  Arrivée Hocine Cherki pour définition du niveau de CFF de la villa 13. | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 2/08/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Suite et fin des travaux ferraillage de la dalle buanderie de la villa 5.  Début travaux ferraillage de la dalle buanderie de la villa 3.  Finition de terrassement de la villa 13.  Début coffrage du BP de la villa 13.  Suite travaux de terrassement villa 12. | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 3/08/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Début travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 8.  Suite travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 3  Arrivée du Topographe pour définir nivaux BP + posé les repère de la bâche a eau.  Excavation de la partie Bâche a eau.  Coulage du BP 30.5 m3 | | | |
| Remarques : | | |  |
| La giraf a été commander mais n’a pas étais utiliser. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 19/11/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Coulage de la chappe de terrasse des villa 1 2 4 et 5.  Fin des travaux de coffrage des nervure de la villa 14.  Fin des travaux de coffrage des bâche a eau des villas 15 – 14 et 12 | | | |
| Remarques : | | |  |
| Beton et giraf commender par le sous traitant | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 20/11/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Coulage de benyoussef annulé a cause de la non disponibilité de la giraf  - coulage des semelles des piscine des villas 5-6  -coulage du bp des semelles de la villa 7 | | | |
| Remarques : | | |  |
| La giraf a été commander mais n’a pas étais utiliser. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 21/11/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| -Coulage des nervures de la villa 14  -coulage du bâche a eau de la villa 15 et 13 | | | |
| Remarques : | | |  |
| Beton cmh,  Pompe privé  Debut de pluie a la fin du coulage | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 22/11/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Pluie et chantier inaccessible par les enfin et les camion | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 3/08/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Début travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 8.  Suite travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 3  Arrivée du Topographe pour définir nivaux BP + posé les repère de la bâche a eau.  Excavation de la partie Bâche a eau.  Coulage du BP 30.5 m3 | | | |
| Remarques : | | |  |
| La giraf a été commander mais n’a pas étais utiliser. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 3/08/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Début travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 8.  Suite travaux de ferraillage de la dalle buanderie de la villa 3  Arrivée du Topographe pour définir nivaux BP + posé les repère de la bâche a eau.  Excavation de la partie Bâche a eau.  Coulage du BP 30.5 m3 | | | |
| Remarques : | | |  |
| La giraf a été commander mais n’a pas étais utiliser. | | | |