|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **JOURNAL DE CHANTIER**  **Photographies** | Nº de projet  **Projet Es Sabre** |
| Entrepreneur |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| º : | Image 001 | | |  |
| Date : | | 02/07/2023 | |
| Localisation : | | | Souidania-Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Début de travaux de terrassement de la deuxième partie du chantier : Villa de 9 a 15, Assainissement, Voie | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 03/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled fayet |
| Identification : | | |  |
| - Coulage de la dalle buanderie de la villa 1  - coulage de la dalle terrasse de la villa 5  - Suite des travaux de terrassement de la deuxième partie du chantier  - L’arrivé de Hocine Topographe pour définir le niveau et les bord de l’assiette de la villa Numéro 15 et 14. | | | |
| Remarques : | | |  |
| Coulage de 57 m3 de béton pour une buanderie ,15 poteaux , une dalle terrasse.  25m3 buanderie de la villa 1  25m3 dalle terrasse (6.12) vila 5  6 poteau villa 3 (pour dalle buanderie  9 poteaux villa 4 (pour buanderie | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 04/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite de travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - Début de coffrage de la dalle terrasse de la villa 8  -suite de coffrage de la dalle terrasse de la villa 7 | | | |
| Remarques : | | |  |
| -le lendemain de terrassement de la villa numéro 14 , on a découvert de l’eau comme indiquer dans la photo, il c’est avéré par la suite que ça proviens de l’assainissement des villas avoisinantes | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 05/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite de travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - suite des travaux de coffrage de la dalle terrasse de la villa 8  - suite de coffrage de la dalle terrasse de la villa 7  - début de travaux de ferraillage de la villa 7 | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 06/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite de travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - fin des travaux de coffrage de la dalle terrasse de la villa 8  - suite des travaux de ferraillage de la villa 7  Debut de travaux de coffrage de la buanderie de la villa | | | |
| Remarques : | | |  |
| -pendant mon absence le 5/7/2023, le Poclin a dépasser le niveau de cote de fond de fouille, pour défendre son acte, le réensable des engins Mohamed a stipulé qu’il se croyez tjr dans la couche de remblais,  un test par le géotechnicien est obligatoire pour voir si le type de sol au niveau actuel est un remblais ou pas( surtout le coté postérieur de l’assiette . | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 08/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite des travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - suite des travaux de ferraillage de la villa 7  - Suite de travaux de coffrage de la buanderie de la villa 4  - debut de travaux de feraillage de la dalle terrasse de la villa 8. | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 09/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Suite des travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - Preparation de l’espace pour ascenceur villa 15 (chacal)  -  - fin des travaux de feraillage villa 7  - Suite de travaux de coffrage de la buanderie de la villa 4  - fin des travaux de feraillage villa 8 | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 10/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| Preparation pour le coulage de la dalle terrase de la villa 8  -8 :10 arrivé de la pompe stationnaire  - 9 :30 arrivé du premier malaxeur et début du coulage  -15 :00 fin du coulage  Suite des travaux de terrassement de la deuxième partie de chantier  - Preparation de l’espace pour ascenceur villa 15 (chacal)  -  - fin des travaux de feraillage villa 7  - Suite de travaux de coffrage de la buanderie de la villa 4  - fin des travaux de feraillage villa 8 | | | |
| Remarques : | | |  |
| - Il y’a eu un retard de 3heur entre l’arrivé du premier et du deuxième malaxeur. Le béton du premier malaxeur étant déjà coulé sur la dalle de de la villa 8 a commencé a durcir, un bidon d’adjuvant de SIKALATEX a été utiliser afin d’assurer la la reprise de bétonnage lors de l’arrivé du deuxième malaxeur.  - Reprise du poclin hors chantier par Mohamed | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº : |  | | |  |
| Date : | | 11/07/2023 | |
| Localisation : | | | Ouled Fayet |
| Identification : | | |  |
| - Finition des travaux de coffrage pour la villa n 7 : (préparation d’hourdis et poutrelles  - Début de travaux de ferraillage de la villa 4  -Traçage de l’assiette et de la bâche a eau de la villa 15 ( Chacal) | | | |
| Remarques : | | |  |
|  | | | |