## Feuil1
Suivie beton
Date | Provenance | Type | Dosage | Element coulé | Quantité d'element M³ | Q journée | Note: | M³ le jour
2022-06-22 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté |  | 70
2022-06-23 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté |  | 62
25/06 32
2022-06-27 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté |  | 26 |  |  |  | 2022-06-22 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté
[10 empty] | 2022-06-23 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté
2022-06-28 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté |  | 20 |  |  |  | 2022-06-27 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté
[10 empty] | 2022-06-28 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté
2022-07-16 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté | 58.5 | 58.5
2022-07-19 | CMH | Ordinaire | 350 | Fondation | 134 | 134 | Villa 7, Villa 8 , Villa 1
2022-07-23 | CMH | Ordinaire | 350 | Fondation | 88 | 88 | Villa 2, Villa 4
2022-07-26 | CMH | Ordinaire | 350 | Fondation | 143 | 143 | Villa 5 , Villa 6, Villa 3
2022-07-31 | CMH | Hydrofuge | 400 | Voile Peripherique + Nervure | 42.5 | 42.5 | Villa 1
2022-08-02 | CMH | Hydrofuge | 350 | Voile Peripherique posterieur | 10 | 39 | Villa 2
|  | Ordinaire | 350 | Voile peripherique laterales + nervure | 25 |  | Villa 2
|  | Ordinaire | 350 | poteaux | 4 |  | Villa 1 |  |  |  | 8.618
6.116
2022-08-06 | CMH | Ordinaire | 350 |  | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  | 2.502
2022-08-10 | BENGAOUD | Ordinaire | 350 |  | 56 | 56
2022-08-13 | CMH | Ordinaire | 350 | Voile peripherique | 66.5 | 66.5 | Villa 7,,,,,
2022-08-17 | CMH | Ordinaire | 350 | Voile peripherique | 60 | 60
2022-08-22 | CMH | Ordinaire | 350 | Bache a Eau | 10 | 70 | Villa 4
|  |  | 350 | Bache a Eau | 10 |  | Villa 3
|  |  | 350 | Bache a Eau | 10 |  | Villa 2
|  |  | 350 | dalle folttante (-3,06) | 20 |  | Villa 1
|  |  | 350 | Poteaux / Voiles | 20 |  | Villa 8,7,6
|  |  | 350 | Dalle flotante (finition bache d'eau |  |  | Villa 5
2022-08-24 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle flottante (-3,06) | 20 | 70 | Villa 2
| CMH | Ordinaire | 350 | Dalle flottante (-3,06) | 20 |  | Villa 3
| CMH | Ordinaire | 350 | Dalle flottante (-3,06) | 20 |  | Villa 4
| CMH | Hydrofuge | 350 | Bache a Eau | 10 |  | Villa 5
2022-08-31 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 74 | 146 | Villa 1, Villa 2 ,Villa 3
|  | Ordinaire | 350 | Escalier | 2 |  | Villa 2
|  | Hydrofuge | 350 | Bache a Eau | 10 |  | Villa
|  | Ordinaire | 300 | Dalle Flotante (-3,06) | 60 |  | Villa 5 ,Villa 6, Villa 7, Villa 8
2022-09-10 | CMH | Ordinaire | 300 | Dalle flottante ( suite bache d'eau) | 5 | 5 | Villa 5
2022-10-17 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 | 135 | Villa 4 | a verifier | 17
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 |  | Villa 5
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 |  | Villa 6 | [5 empty] | 135
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 |  | Villa 7
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 |  | Villa 8 |  |  |  | 15
| CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux / Voiles | 20 |  | Villa 1,2,3
| CMH | Ordinaire | 350 | Escalier | 2.5 |  | Villa
2022-10-25 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles | 25 | 40 | Villa 4,5,6 et Restant du 1,2,3
| CMH | Ordinaire | 350 | Escalier | 15 |  | Villa 1,4,5,6,7,8
2023-11-03 | cmh | Ordinaire | 350 |  |  | 80
2023-11-13 | CMH | Ordinaire | 350 |  |  | 70
2023-05-09 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 27.5 | 62.5 | Villa 4 |  | 1
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 27.5 |  | Villa 5
| CMH | Ordinaire | 350 | poteaux/Voiles | 9 |  | Villa 3
2023-05-20 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9 | 18 | Villa 4 | a verifier
| CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9 |  | Villa 6
2023-05-27 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle terrasse ( 6,12) | 30 | 67 | villa 1
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 30 |  | villa 7
| CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9.5 |  | villa 5
2023-06-06 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux Terrasse (+6,12) | 4 | 70 | Villa 1 |  |  |  | 66.5 | 3.5
| CMH | Ordinaire | 350 | poteaux R+1 | 9 |  | Villa 7
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 28 |  | villa 3
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 28
2023-06-07 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC | 29 | 29 | Villa 7 | pompe a beton stationnair
2023-06-18 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle |  | 65
2023-06-20 | CMH | Ordinaire | 350 | poteau voile |  | 9.5 | villa 8 | pompe stationnaire
2023-07-03 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle buanderie (9,18) villa 1 | 24 | 57 |  | Pompe CMH
|  |  |  | dalle terrasse ( 6,12) | 24
|  |  |  | Poteau dalle villa 3-4 terrasse | 9 |  |  |  | 9
5.28
2023-07-10 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle terrasse ( 6,12) villa 8 | 27 | 27 | villa 8 | Pompe stationnaire
2023-07-15 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle buanderie (9,18) villa 3 | 25 | 78 | villa3 | Pompe CMH |  | 58
|  |  |  | dalle terrasse villa 7 | 28 |  | villa 7 |  | 4.29
|  |  |  | poteau restant villa 6 5 3 | 5 |  | villa 6 5 3
|  |  | 350* | Beton de Propreté Villa 15 | 20 |  | Villa 15 | [5 empty] | les coulages apres la reprise du chantier
[13 empty] | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8
32 |  |  |  |  | 1605.5 | 2005 | [6 empty] | 2023-05-09 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 27.5 | 62.5 | Villa 4
[7 empty] | 6 | [6 empty] | CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 27.5 |  | Villa 5
[14 empty] | CMH | Ordinaire | 350 | poteaux/Voiles | 9 |  | Villa 3
[13 empty] | 2023-05-20 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9 | 18 | Villa 4
[14 empty] | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9 |  | Villa 6
[13 empty] | 2023-05-27 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle terrasse ( 6,12) | 30 | 67 | villa 1
[14 empty] | CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 30 |  | villa 7
[14 empty] | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9.5 |  | villa 5
[13 empty] | 2023-06-06 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux Terrasse (+6,12) | 4 | 70 | Villa 1
[14 empty] | CMH | Ordinaire | 350 | poteaux R+1 | 9 |  | Villa 7
[14 empty] | CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 28 |  | villa 3
[14 empty] | cmh | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 28
[13 empty] | 2023-06-07 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC | 29 | 29 | Villa 7
[13 empty] | 2023-06-18 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle |  | 65
[13 empty] | 2023-06-20 | CMH | Ordinaire | 350 | poteau voile |  | 9.5 | villa 8
[13 empty] | 2023-07-03 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle buanderie (9,18) villa 1 | 24 | 57
[17 empty] | dalle terrasse ( 6,12) | 24
[17 empty] | Poteau dalle villa 3-4 terrasse | 9
[13 empty] | 8 | [5 empty] | 378
8 coulages du 9/05/2023 au 9/07/2023: Total de 378 m3
[14 empty] | 378 x 16000 = | 6048000 | DA

## Feuil2
Feuille de liste
Dosage | provenance | Type | dosage | element a coulé | quantité
200 | CMH | Ordinaire
250 | BENGAOUD | Hydrofuge
300
350
400
20
sdfsdf
drfgij