## Feuil1
Suivie beton
Date | Provenance | Type | Dosage | Element coulé | Quantité d'element M³ | Q journée | Note: | M³ le jour
2022-06-22 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté |  | 70
2022-06-23 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté |  | 62
25/06 32
2022-06-27 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté |  | 26 |  |  |  | 2022-06-22 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté
[10 empty] | 2022-06-23 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté
2022-06-28 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté |  | 20 |  |  |  | 2022-06-27 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté
[10 empty] | 2022-06-28 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté
2022-07-16 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton de Propreté | 58.5 | 58.5
2022-07-19 | CMH | Ordinaire | 350 | Fondation | 134 | 134 | Villa 7, Villa 8 , Villa 1 |  |  |  | 2022-07-19
2022-07-23 | CMH | Ordinaire | 350 | Fondation | 88 | 88 | Villa 2, Villa 4
2022-07-26 | CMH | Ordinaire | 350 | Fondation | 143 | 143 | Villa 5 , Villa 6, Villa 3 |  |  |  | 2022-07-26 |  | fin de travaux de fondation
2022-08-31
2022-07-31 | CMH | Hydrofuge | 400 | Voile Peripherique + Nervure | 42.5 | 42.5 | Villa 1
2022-08-02 | CMH | Hydrofuge | 350 | Voile Peripherique posterieur | 10 | 39 | Villa 2
|  | Ordinaire | 350 | Voile peripherique laterales + nervure | 25 |  | Villa 2
|  | Ordinaire | 350 | poteaux | 4 |  | Villa 1 |  |  |  | 8.618
6.116
2022-08-06 | CMH | Ordinaire | 350 |  | 40.5 | 40.5 |  |  |  |  | 2.502
2022-08-10 | BENGAOUD | Ordinaire | 350 |  | 56 | 56
2022-08-13 | CMH | Ordinaire | 350 | Voile peripherique | 66.5 | 66.5 | Villa 7,,,,,
2022-08-17 | CMH | Ordinaire | 350 | Voile peripherique | 60 | 60
2022-08-22 | CMH | Ordinaire | 350 | Bache a Eau | 10 | 70 | Villa 4
|  |  | 350 | Bache a Eau | 10 |  | Villa 3
|  |  | 350 | Bache a Eau | 10 |  | Villa 2
|  |  | 350 | dalle folttante (-3,06) | 20 |  | Villa 1
|  |  | 350 | Poteaux / Voiles | 20 |  | Villa 8,7,6
|  |  | 350 | Dalle flotante (finition bache d'eau |  |  | Villa 5
2022-08-24 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle flottante (-3,06) | 20 | 70 | Villa 2
| CMH | Ordinaire | 350 | Dalle flottante (-3,06) | 20 |  | Villa 3
| CMH | Ordinaire | 350 | Dalle flottante (-3,06) | 20 |  | Villa 4
| CMH | Hydrofuge | 350 | Bache a Eau | 10 |  | Villa 5
2022-08-31 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 74 | 146 | Villa 1, Villa 2 ,Villa 3
|  | Ordinaire | 350 | Escalier | 2 |  | Villa 2
|  | Hydrofuge | 350 | Bache a Eau | 10 |  | Villa
|  | Ordinaire | 300 | Dalle Flotante (-3,06) | 60 |  | Villa 5 ,Villa 6, Villa 7, Villa 8
2022-09-10 | CMH | Ordinaire | 300 | Dalle flottante ( suite bache d'eau) | 5 | 5 | Villa 5
2022-10-17 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 | 135 | Villa 4 | a verifier | 17
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 |  | Villa 5
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 |  | Villa 6 | [5 empty] | 135
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 |  | Villa 7
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC (0,0) | 22.5 |  | Villa 8 |  |  |  | 15
| CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux / Voiles | 20 |  | Villa 1,2,3
| CMH | Ordinaire | 350 | Escalier | 2.5 |  | Villa
2022-10-25 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles | 25 | 40 | Villa 4,5,6 et Restant du 1,2,3
| CMH | Ordinaire | 350 | Escalier | 15 |  | Villa 1,4,5,6,7,8
2023-11-03 | cmh | Ordinaire | 350 |  |  | 80
2023-11-13 | CMH | Ordinaire | 350 |  |  | 70
2023-05-09 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 27.5 | 62.5 | Villa 4 |  | 1
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 27.5 |  | Villa 5
| CMH | Ordinaire | 350 | poteaux/Voiles | 9 |  | Villa 3
2023-05-20 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9 | 18 | Villa 4 | a verifier
| CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9 |  | Villa 6
2023-05-27 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle terrasse ( 6,12) | 30 | 67 | villa 1
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 30 |  | villa 7
| CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux/Voiles R+1 (+3,06) | 9.5 |  | villa 5
2023-06-06 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux Terrasse (+6,12) | 4 | 70 | Villa 1 |  |  |  | 66.5 | 3.5
| CMH | Ordinaire | 350 | poteaux R+1 | 9 |  | Villa 7
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 28 |  | villa 3
| CMH | Ordinaire | 350 | dalle R+1 (+3,06) | 28
2023-06-07 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle RDC | 29 | 29 | Villa 7 | pompe a beton stationnair
2023-06-18 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle |  | 65
2023-06-20 | CMH | Ordinaire | 350 | poteau voile |  | 9.5 | villa 8 | pompe stationnaire
2023-07-03 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle buanderie (9,18) villa 1 | 24 | 57 |  | Pompe CMH
|  |  |  | dalle terrasse ( 6,12) | 24
|  |  |  | Poteau dalle villa 3-4 terrasse | 9 |  |  |  | 9
5.28
2023-07-10 | CMH | Ordinaire | 350 | dalle terrasse ( 6,12) villa 8 | 27 | 27 | villa 8 | Pompe stationnaire | [5 empty] | 82
2023-07-15 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle buanderie (9,18) villa 3 | 25 | 78 | villa3 | Pompe CMH |  | 58
|  |  |  | dalle terrasse villa 7 | 28 |  | villa 7 |  | 4.29
|  |  |  | poteau restant villa 6 5 3 | 5 |  | villa 6 5 3
|  |  | 350* | Beton de Propreté Villa 15 | 20 |  | Villa 15 | [5 empty] | les coulages apres la reprise du chantier
63
2023-07-19 | CMH | Ordinaire | 350 | Poteaux Buanderie villa 8 |  | 7 |  | pompe stationnaire
Poteaux buanderie villa 7
2023-07-20 | CMH | Ordinaire | 350 | Beton cyclopean | 63 | 91 | villa 15 (0,45hauteur*200) + roche | 2,8L*91m3*150DA | 38220 |  | payé le 05/*08/2023 |  |  | 93240
|  |  |  | Dalle buanderie (9,18) villa 2 + 3 poteau 30*30 | 25
|  |  |  | Poteau villa 6 (3 poteau 30*30) | 1
27/07/023 | CMH | Ordinaire | 350 | Beton propreté/rattrapage nivau | 38 | 38 | h +20cm | 2,8*38m3*150Da | 15960 | 11780/15960 | payé le 05/08/2023
2023-07-29 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle buanderie (9,18) Villa 7 | 23 | 46 |  | 2,8*46m3*150Da | 19320 |  |  |  | 222 | 93240
|  |  |  | Dalle buanderie (9,18) Villa 6 | 23 | [7 empty] | 621.6
2023-08-03 | CMH | Ordinaire | 200 | Beton propreté villa 13 | 30.5 | 30.5 |  | coulage sans pompe (camion directement
2023-08-05 | CMH | Ordinaire | 350 | Dalle buanderie (9,18) Villa 5 | 23 | 47 |  | 2,8*47*150 | 19740
|  |  |  | Dalle buanderie (9,18) Villa 3 | 23
|  |  |  | Beton propreté villa 13 bache a eau | 0.5
Benyoussef
2023-10-07 | CMH | Ordinaire | 350 | semelle fillante de la villa 13 | 54.5
2023-10-14 | CMH | Ordinaire | 400 | semelle fillante de la villa 15 | 52 | 68
| CMH | ordinaire | 350 | nervure villa 13 | 16
2023-10-19 | CMH | Ordinaire | 200 | beton propreté villa 11 et 12 | 81 | 81
2023-10-28 | CMH | Ordinaire | 350 | semelle villa 14 | 45 | 87
| CMH | Ordinaire | 350 | semelle villa 11 | 42
2023-11-04 | CMH | Ordinaire | 350 | semelles piscine villa 1-2 | 21 | 30.5
|  | Ordinaire | 200 | beton propreté villa 3-4 piscine | 9.5
2023-11-07 | CMH | Ordinaire | 350 | semelle villa 12 | 38 | 55 |  |  |  | 60
|  | Ordinaire | 350 | nervure villa 11 | 8
|  | Hydrofuge | 350 | raddier bache a eau 11-13-14 | 9
2023-11-11 | CMH | Ordinaire | 400 | nervure villa 15 | 41 | 61
|  | Ordinaire | 350 | nervure villa 12 | 8
|  | Hydrofuge | 350 | Bache a Eau | 8
|  | Hydrofuge | 350 | radier bache a eau 12 | 3
|  |  |  | rogard villa 11 | 0.5
2023-11-13 | CMH | Ordinaire | 350 | semelle piscine villa 3-4 | 21 | 33
| CMH | Ordinaire | 200 | Beton de propreté piscine 5-6 | 11
2023-11-20 | CMH | Ordinaire | 350 | semelle piscine villa 5-6 | 21 | 27
|  | Ordinaire | 200 | Beton de propreté piscine 7 | 6
2023-11-21 | CMH | Ordinaire | 350 | nervure villa 14 | 36 | 52
|  | Hydrofuge | 350 | Bache a Eau villa 15 | 7
|  | Hydrofuge | 350 | Bache a eau villa 13 | 9
2023-11-29 | CMH | Ordinaire | 350 | semelle piscine villa 7 | 11 | 11
458
49 |  |  |  |  | 2414 | 2770
6
| adjuvant | 38220
458

## Feuil2
Feuille de liste
Dosage | provenance | Type | dosage | element a coulé | quantité
200 | CMH | Ordinaire
250 | BENGAOUD | Hydrofuge
300
350
400
20
sdfsdf
drfgij